# Report

## Đánh số phần trăm progress

Ngay từ đầu dự án, nên có rule đánh % progress rõ ràng cho cả team, và **áp dụng cho tất cả công đoạn** (BD, DD, MK, CT, IT …)

**Ví dụ:**

1. Sau khi hoàn thành

a) Nếu không có issue hoặc QA, và sẵn sàng cho khâu peer review, thì 80%

b) Nếu còn nội dung TBD, issue, hoặc QA thì tùy vào khối lượng input/issue mà đánh 60-80%

2. Sau khi hoàn thành peer review thì 90%

3. Sau khi khách hàng review

a) Nếu OK thì finish 100%, và Resolve ticket.

b) Nếu phải update và review lại thì vẫn để 90%

## Report template

Phải đặt ra **template cho tất cả member khi report**. Ví dụ:

1. Status:

2. Today tasks:

3. Next tasks:

4. Issues:

5. Risks:

6. Others:

## Quy định khung giờ report

Phải quy định rõ ràng **deadline để daily report** (vd: trước 6h tối).

Đừng quên, nhiều member có **tâm lý delay việc report khi chưa có progress**. Nên leader phải có nhiệm vụ giúp member cảm thấy thoải mái khi report, để họ tự tin report đúng giờ (dù progress không có).

## Submit report ở đâu

Tùy dự án và tùy công ty, quy định nơi submit report và lưu trữ report cụ thể. Một số option:

1. Chat thẳng lên group team
2. Lưu trên wiki của Redmine

## Tips

* Dù task là investigation hay study, cũng **phải có output file** cụ thể, không thể report suông.

# Meeting

Meeting quá nhiều không bao giờ là tốt.

Tùy dự án và tùy giai đoạn, có **chiến lược meeting** sao cho hiệu quả nhất. VD, có nên daily meeting hay 2 lần/tuần? Có nên meeting tất cả member cùng lúc, hay chia nhỏ theo từng team nhỏ?

# Quản lý tài liệu/code

## Tài liệu trên SVN

Ngay TỪ ĐẦU DỰ ÁN, **nên quy định folder tree** cho SVN.

Ví dụ:

*Folder structure for SVN*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Folder** | **Path** | **Description** |
| Root folder | URL here | Root folder of the SVN for the project |
| ref | ./ref | This folder contains reference for source code and documents related to the project. |
| pm | ./pm | This folder contains project management information. It includes:   * estimate * meeting * plan * working\_rule |
| deliverables | ./deliverables | It is major folder for project working. It includes following major sub folders:   * trunk * branches * release |
| trunk | ./deliverables/trunk | This folder contains stable versions. |
| branch | ./deliverables/branches | Team member makes a copy of the trunk in the branches folder, and do your own work in a working copy of the branch you created.  For file naming for a new branch, please refer to Table 2‑5. |
| release | ./deliverables/release | This folder contains release versions. |

Khi team member commit bất kì tài liệu nào lên SVN thì phải commit đúng vào folder quy định sẵn.

**Ví dụ (tạo task và commit task):**

1. Member A được giao task tạo BD cho function nào đó (vd: task có Redmine ticket ID là #12345).
2. Member A bắt đầu task bằng việc tạo riêng folder cho task trên (vd: branches/Task\_12345\_MakeBDForABC) và commit tất cả những gì liên quan đến BD mà mình làm được lên folder này.
3. Khi member B review task của member A, member B cũng phải tạo review record file trong folder trên (sub-folder là "review").
4. Sau khi quá trình peer review hoàn thành và leader duyệt, member A copy folder của mình từ "branches" qua "release" (edit lại folder name, add thêm release note nếu cần, … sao cho phù hợp với quy định release).

## Code trên Git

Ngay TỪ ĐẦU DỰ ÁN, nên **xác định rõ là sẽ dùng SVN hay Git để quản lý code**; đừng nhọc nhằn, dẫn đến rework sau này. Lời khuyên là nên dùng Git cho code.

**Quy định rõ ràng rule khi dùng Git**:

* Folder tree (rất rất quan trọng, vì folder tree mà thay đổi nhiều sẽ rất khó dùng những tính năng như merge hay rebase, đặc biệt khi số lượng code ngày càng nhiều)
* Ignore những file gì (commit file .gitignore ngay từ đầu)
* Ignore những changes gì (do khác encoding, do khác training spaces, …)
* Set EOL như thế nào (disable/enable tính năng [auto convert EOL](https://stackoverflow.com/a/39461324)?)
* Chia master branch và các feature branch như thế nào (master chỉ chứa code sau khi fix hết bug, tất cả feature đều phải code trong branch riêng)
* Đặt tên branch như thế nào (feature branch đặt tên theo quy tắt gì)
* Khi nào merge, khi nào rebase
* Thường xuyên commit code (để tránh sự cố ngoài ý muốn)
* Không được delete commit (chỉ nên revert commit).

**Tips:**

* Không phải member nào trong team cũng thành thạo Git, nên cần tổ chức 1 buổi **training về Git** ngày từ đầu dự án.

# Communication

Ngay TỪ ĐẦU DỰ ÁN, nên đặt ra các quy định liên quan đến communication cho toàn team.

## Chat

### Chọn phần mềm chat

**Skype** có lẽ là ứng dụng chat tốt nhất và phổ biến nhất cho công việc. Tuy nhiên, tùy vào đặc thù dự án, có thể cân nhắn thêm một số ứng dụng khác, như **MS Team** (hơi nặng và thừa thải tính năng, nhưng quản lý file tốt hơn Skype), **Telegram** (rất nhanh và nhẹ, nhưng chỉ nhắn tin cơ bản)

### Phân chia group chat

Mỗi dự án đều phải **tạo một group chat chung**. Ngoài ra, tùy vào số lượng member trong team và các phase của dự án, **có thể tạo thêm vài group nhỏ hơn**.

**Ví dụ:**

* Tách biệt group của BrSE và group của Dev
* Tách biệt group cho coding và testing

Tuy nhiên, đừng tạo quá nhiều group để tránh spam.

### Like hoặc Reply

Sau khi đọc notification, tất cả **member nên tương tác lại** (like hoặc reply) để leader biết được tình hình, xem có member nào bị miss notification hay không.

### Tránh spam

**Hạn chế enter liên tục** để tránh spam (notification liên tục).

## Email

Tiêu đề của mỗi email phải có **tiền tố** là tên dự án. Tiền tố này giúp đọc email nhanh hơn, cũng như để dễ dàng filter trên Outlooks.

**Ví dụ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiêu đề mail** | **Đánh giá** |
| [Artiza 5G] Customer feedback for No.18 | ĐẠT |
| Customer feedback for No.18 | KHÔNG ĐẠT |

**Lưu ý:**

* Chỉ dùng mail khi nội dung muốn gửi mang tính formal (làm evidence sau này). Trong đa số tình huống nội bộ trong team, chat vẫn tiện và nhanh hơn.

## Call

Đối với nhiều vấn đề, call là cách giải quyết tốt hơn nhiều so với chat. Do đó, đừng quên **gợi ý member call với nhau** khi cần thiết. Ví dụ: một member vừa điều tra một vấn đề nhức nhối mà các member khác cũng đang gặp phải; thay vì để các bạn chat với nhau, tại sao lại không khuyến khích call luôn cho tiện.

# Quản lý task

## Redmine

Redmine, nếu biết cách dùng, sẽ là **kênh tuyệt vời** để quản lý task và tiến độ cho toàn team.

**Tips:**

* Luôn tạo **parent ticket**. VD: Nếu parent ticket là fix bug, thì các child tickets là các bug cụ thể với ID cụ thể, và được assign cho các member cụ thể.
* Luôn đặt **tiền tố** vào tiêu đề của ticket. VD: [BD], [MK], …
* Việc **tạo ticket nên do đích thân leader làm**, và **assign cụ thể cho member**. Nếu để mỗi member tự tạo ticket theo ý của mình sẽ gây loạn, thiếu thống nhất.
* Yêu cầu member điền **đầy đủ thông tin cho mục Description** của mỗi ticket. Tốt hơn, quy định cụ thể **template cho từng loại task**. VD: BD cần các thông tin như document paths, limitations, …; MK cần cá thông tin như git branch, limitations, …; Fix bug cần các thông tin như root cause, solution, test result, …
* Quy ước đánh progress (tương tự mục [Report](#_Đánh_số_phần)).
* **Leader phải là người Close ticket**. Member chỉ được quyền **Resolve**.
* Đôi khi những thông tin quan trọng không đến từ specs hay design, mà đến từ những đoạn chat/mail của khách hàng. Do đó, **NHỚ lưu những thông tin này vào ticket luôn** để khỏi quên. BIẾN TICKET READMINE THÀNH PERSONAL NOTE!
* Tạo ticket theo task, chứ không theo ngày.

# Quản lý QA

QAs là một phần không thể thiếu trong mọi dự án. Do đó, ngay từ đầu, phải quy định **nơi lưu trữ QA** và **cách viết QA**.

Làm rõ những điểm sau:

* File nào chứa tất cả QA
* Template chung cho file QA:
  + Định dạng: Excel
  + Sheet 1: Chứa toàn bộ Q and A
  + Sheet 2+: Detailed info cho các Q cần trình bày thêm table/image …
* Template cho mỗi QA (ID, ask date, answer date, who ask, who answer, Q content, A content, English or Vietnamese, …)

# Chia sẽ kiến thức

Làm task liên tục ngày qua ngày không phải là cách tốt nhất để giải quyết dự án. Nên **dành ra ít nhất một buổi mỗi tuần để leader và tất cả member ngồi lại, và chia sẽ những kiến thức hay** và mẹo vặt giúp công việc tốt hơn.

Ngoài ra, khuyên khích member **tạo guideline hoặc video**. Từ đó, dễ dàng share cho các member khác.